## Reporte final
Sistema de Recursos Federales Transferidos
1. Título del conjunto: |  |  |  | Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto: |  |  |  | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios. | [29 empty] | Periodo: Cuarto Trimestre 2024
3. Metodología: |  |  |  | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
D E T A L L E D E L P R O Y E C T O | [6 empty] | D E T A L L E D E L P R O Y E C T O | [7 empty] | D E T A L L E D E L P R O Y E C T O | [9 empty] | AVANCE FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES
CICLO | TRI MESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION
2024 | 4 | MIC240202384761 | Proyecto de inversión | 835000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:835000.0, modificado:835000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE FELICITAS DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR - 121465 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villamar | 121465 | S | 1548 | 1430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:661.06, meta_modificada:661.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE FELICITAS DEL RIO INTERIOR SN PUEBLO VILLAMAR, 59550 VILLAMAR, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ELIGIO VILLAMAR Y CARRETERA NACIONAL MORELIA A JIQUILPAN, LA OBRA INICIO EN LA BOCA CALLE CON LA CALLE ELIGIO VILLAM, lon:-102.58992868, lat:20.02383934}} | 2024-05-27 | 2024-06-29 | 835000 | 835000 | 835000 | 835000 | 835000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DUOP/FAISMUN/AD/010/2024, contratista:INGENIERIA ROMACO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR, monto:835000.0, importe_modificado:835000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:661.06}} | {2384761/proyecto_FIN, 2384761/proyecto_PROCESO, 2384761/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | MIC240202392073 | Proyecto de inversión | 4167814 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1041953.5, modificado:1017481.79}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2083907.0, modificado:2034963.58}, ff3: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1041953.5, modificado:1017481.79}} | SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS ZARQUILLAS MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN - 162135 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villamar | 162135 | S | 294 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6136.3, meta_modificada:6136.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:43, direccion:BRECHA TRAMO SALITRE - LAS ZARQUILLAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 136 INTERIOR SN RANCHERIA LAS ZARQUILLAS, 59560 LAS ZARQUILLAS, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN EL EJIDO DE LA LOCALIDAD DEL , lon:-102.52341176, lat:20.04528916}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 4069927.16 | 4069927.16 | 4069927.16 | 4069927.16 | 4069927.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ESTADO/OBRA CEAC/2024, contratista:Gobierno del Estado de Michoacán, convocante:MUNICIPIO DE VILLAMR, monto:4167814.0, importe_modificado:4167814.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6136.3}} | {2392073/proyecto_INICIO, 2392073/proyecto_FIN, 2392073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el monto reportado en el modificado. , trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2025-01-10}, obs2: {observación:Verificar el monto reportado en el modificado. , trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2025-01-10}, obs3: {observación:Verificar el monto reportado en el modificado. , trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2025-01-10}, obs4: {observación:Verificar el monto reportado en el modificado. , trimestre:4.0, usuario:madmolinaes, fecha:2025-01-10}}
2024 | 4 | MIC240402465177 | Proyecto de inversión | 73000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73000.0, modificado:73000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO - 339353 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villamar | 339353 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN PUEBLO VILLAMAR, 59550 VILLAMAR, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FELICITAS DE RIO Y CARRETERA CARRETERA MORELIA JIQUILPAN, CALLE GOMEZ FARIAS LA OBRA INICIA EN LA BOCA CALLES DE 5 DE FEBRE, lon:-102.59150814, lat:20.0225107}} | 2024-09-09 | 2024-09-14 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151185, contratista:, convocante:Municipio de Villamar, monto:73000.0, importe_modificado:73000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {2465177/proyecto_INICIO, 2465177/proyecto_FIN, 2465177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | MIC240402488044 | Proyecto de inversión | 137082.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137082.97, modificado:137082.97}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN DE OCAMPO - 440398 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villamar | 440398 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.5, meta_modificada:46.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN PUEBLO VILLAMAR, 59550 VILLAMAR, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FELICITAS DE RIO Y CARRETERA ZAMORA-JIQUILPAN, CALLE GOMEZ FARIAS LA LINEA INCIA A 20 DE LA CARRETERA NACIONAL ZAMORA A JIQ, lon:-102.59143599, lat:20.02229383}} | 2024-12-11 | 2024-12-22 | 137082.97 | 137082.97 | 137082.97 | 137082.97 | 137082.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DPM/FAISMUN/AD/004/2024, contratista:RAGOCE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR, monto:136000.0, importe_modificado:136000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.5}} | {2488044/proyecto_FIN, 2488044/proyecto_INICIO, 2488044/proyecto_PROCESO, 2488044/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | MIC240202359956 | Proyecto de inversión | 852972.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:852972.54, modificado:852972.54}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y AGUA ENTUBADA EN LA CALLE INSURGENTES EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR - 43519 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villamar | 43519 | S | 1548 | 1430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:623.34, meta_modificada:623.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES INTERIOR SN PUEBLO VILLAMAR, 59550 VILLAMAR, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA ZAMORA-JIQUILPAN, CALLE HIDALGO LA CALLE INICIA DONDE TERMINA EL DERECHO DE VIA FEDERAL DE CARR, lon:-102.59472905, lat:20.01879592}} | 2024-03-03 | 2024-04-04 | 852972.54 | 852972.54 | 852972.54 | 852972.54 | 852972.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DUOP/FAISMUN/AD/005/2024, contratista:RAGOCE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR, monto:852972.54, importe_modificado:852972.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:623.34}} | {2359956/proyecto_INICIO, 2359956/proyecto_FIN, 2359956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | MIC240402465111 | Proyecto de inversión | 675000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:675000.0, modificado:675000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LAS HUERTAS EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN DE OCAMPO - 339186 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villamar | 339186 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE LAS HUERTAS INTERIOR SN PUEBLO VILLAMAR, 59550 VILLAMAR, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE COLON, CALLE COMANFORT LA OBRA INICIA EN LA BOCA CALLE DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, lon:-102.59766103, lat:20.02022001}} | 2024-09-09 | 2024-11-09 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | 675000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151197, contratista:, convocante:Municipio de Villamar, monto:675000.0, importe_modificado:675000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2465111/proyecto_FIN, 2465111/proyecto_INICIO, 2465111/proyecto_PROCESO, 2465111/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | MIC240402468990 | Proyecto de inversión | 443000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:443000.0, modificado:443000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN DE OCAMPO - 350703 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villamar | 350703 | S | 1133 | 1069 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO EL PLATANAL - VILLAMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR SN PUEBLO EL PLATANAL, 59553 EL PLATANAL, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL PLATANAL A SAN PEDRO CAHRO Y , BRECHA CAMINO SACA COSECHAS L, lon:-102.58566585, lat:20.06375639}} | 2024-09-09 | 2024-10-04 | 443000 | 443000 | 443000 | 443000 | 443000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DPM/FAISMUN/AD/001/2024, contratista:SOLUCIONES ECOLOGICAS EN ENERGIA Y AGUA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR, monto:443000.0, importe_modificado:443000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2468990/proyecto_INICIO, 2468990/proyecto_FIN, 2468990/proyecto_PROCESO, 2468990/proyecto_FIN, 2468990/proyecto_INICIO, 2468990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | MIC240402470473 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280000.0, modificado:280000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN DE OCAMPO - 400730 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villamar | 400730 | S | 1548 | 1430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:289.75, meta_modificada:289.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO VILLAMAR, 59550 VILLAMAR, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE LAS HUERTAS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA INICIA EN LA BOCA CALLE DE LAS HUERTAS Y ALLENDE Y TERMINA EN , lon:-102.5994178, lat:20.01853659}} | 2024-09-23 | 2024-10-18 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DPM/FAISMUN/AD/002/2024, contratista:INGENIERIA ROMACO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:289.75}} | {2470473/proyecto_INICIO, 2470473/proyecto_PROCESO, 2470473/proyecto_FIN, 2470473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | MIC240202384584 | Proyecto de inversión | 705000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:705000.0, modificado:705000.0}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL CERRITO COLORADO - 120932 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villamar | 120932 | S | 354 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:8, direccion:BRECHA TRAMO ESTACION MORENO - CHURINTZIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 INTERIOR SN RANCHERIA CERRITO COLORADO, 59563 CERRITO COLORADO, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA CAMINO A CERRITO COLORADO Y , LA OBRA SE , lon:-102.52183173, lat:19.99916473}} | 2024-04-29 | 2024-06-08 | 705000 | 705000 | 705000 | 705000 | 705000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DUOP/FAISMUN/AD/006/2024, contratista:SOLUCIONES ECOLOGICAS EN ENERGIA Y AGUA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR, monto:705000.0, importe_modificado:705000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2384584/proyecto_INICIO, 2384584/proyecto_PROCESO, 2384584/proyecto_FIN, 2384584/proyecto_PROCESO, 2384584/proyecto_FIN, 2384584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | MIC240202384334 | Proyecto de inversión | 793000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:793000.0, modificado:793000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CORTADA PEDRO MORENO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 121259 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villamar | 121259 | S | 1842 | 1568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.0, meta_modificada:649.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:12, direccion:CALLE PEDRO MORENO INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 59554 EMILIANO ZAPATA, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE DE LA ZANJA ALTA LA OBRA SE UBICA DONDE TERMINO LA PRIMER ETA, lon:-102.61266442, lat:19.99727272}} | 2024-05-20 | 2024-06-29 | 793000 | 793000 | 793000 | 793000 | 793000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DUOP/FAISMUN/AD/009/2024, contratista:INGENIERIA ROMACO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR, monto:793000.0, importe_modificado:793000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:649.0}} | {2384334/proyecto_FIN, 2384334/proyecto_INICIO, 2384334/proyecto_FIN, 2384334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | MIC240202393296 | Proyecto de inversión | 234434.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:234434.98, modificado:258906.69}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD EL PLATANAL MUNICIPIO DE VILLAMAR - 167834 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villamar | 167834 | S | 1133 | 1069 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO PLATANAL - VILLAMAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 450 INTERIOR SN PUEBLO EL PLATANAL, 59553 EL PLATANAL, VILLAMAR MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL PLATANAL A SAN PEDRO CAHRO Y , LA OBRA SE UBICA SOLO EL CAMI, lon:-102.58884552, lat:20.06370904}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 258906.69 | 258906.69 | 258906.69 | 258906.69 | 258906.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DUOP/FAISMUN/AD/011/2024, contratista:SOLUCIONES ECOLOGICAS EN ENERGIA Y AGUA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR, monto:258906.69, importe_modificado:258906.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2393296/proyecto_FIN, 2393296/proyecto_INICIO, 2393296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones