## Reporte final
Sistema de Recursos Federales Transferidos
1. Título del conjunto: |  |  |  | Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto: |  |  |  | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios. | [29 empty] | Periodo: Primer Trimestre 2026
3. Metodología: |  |  |  | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
D E T A L L E D E L P R O Y E C T O | [6 empty] | D E T A L L E D E L P R O Y E C T O | [7 empty] | D E T A L L E D E L P R O Y E C T O | [9 empty] | AVANCE FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES
CICLO | TRI MESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION
2026 | 1 | MIC250302596238 | Acción | 265390.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265390.12, modificado:265390.12}} | Fortalecimiento de la Dirección de Planeación y Obra Pública Municipal mediante adquisición de equipo de cómputo y herramientas tecnológicas - 4325 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Villamar | 4325-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.595779, lat:20.020856}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 265390.12 | 265390.12 | 265390.12 | 265390.12 | 265390.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVM/DPOPM/PRODIM/AD/001/2025, contratista:JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ JARAMILLO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN, monto:265390.12, importe_modificado:265390.12}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}} | {2596238/proyecto_INICIO, 2596238/proyecto_FIN, 2596238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575602 | Proyecto de inversión | 607973.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:607973.8, modificado:607973.8}} | Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Sin Nombre, en la localidad de La Palmita, en el municipio de Villamar, Michoacán. - 57964 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villamar | 57964 | S | 133 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:434.29, meta_modificada:434.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:27, direccion:Calle Sin Nombre 59550 LA PALMITA (LA PALMA), VILLAMAR Es la calle de ingreso principal a la localidad, pasa por un lado del campo de futbol y de la primaria., lon:-102.65368566, lat:19.95351323}} | 2025-06-30 | 2025-08-15 | 607973.8 | 607973.8 | 607973.8 | 607973.8 | 607973.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DPOPM/FAISMUN/AD/007/2025, contratista:DAVID RUBIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN, monto:607973.8, importe_modificado:607973.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:434.29}} | {2575602/proyecto_INICIO, 2575602/proyecto_PROCESO, 2575602/proyecto_FIN, 2575602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575603 | Proyecto de inversión | 1590864.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1590864.8, modificado:1590864.8}} | Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico, red sanitaria y red de agua potable entubada de la calle Nacional, entre las calles Independencia y Álvaro Obregón en la localidad de Jaripo, en el municipio de Villamar, Michoacán - 115235 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villamar | 115235 | S | 162 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.46, meta_modificada:820.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:18, direccion:Calle Nacional 59570 JARIPO, VILLAMAR ENTRE Calle Hermenegildo Y Calle Vicente Guerrero Calle Álvaro Obregón Es la calle frente a la plaza principal, la jefatura de tenencia y la Parroquia de la Inmaculada Concepción, lon:-102.59426922, lat:19.93706608}} | 2025-09-22 | 2025-12-31 | 1590864.8 | 1590864.8 | 1590864.8 | 1590864.8 | 1590864.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DPOPM/FAISMUN/IR/002/2025, contratista:MARISOL GARCIA JARA, convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN, monto:1590864.8, importe_modificado:1590864.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.46}} | {2575603/proyecto_INICIO, 2575603/proyecto_PROCESO, 2575603/proyecto_FIN, 2575603/proyecto_PROCESO, 2575603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575604 | Proyecto de inversión | 880508.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880508.77, modificado:880508.77}} | Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Constitución, entre la calle Francisco I. Madero y el Canal, en la localidad de San Antonio Guaracha, en el municipio de Villamar, Michoacán. - 56109 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villamar | 56109 | S | 642 | 645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:373.7, meta_modificada:373.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:34, direccion:Calle Constitución 59573 SAN ANTONIO GUARACHA, VILLAMAR ENTRE Y Calle Francisco I. Madero Es la última calle reconocida hacía el norte de la localidad., lon:-102.55748136, lat:19.94965415}} | 2025-06-23 | 2025-08-08 | 880508.77 | 880508.77 | 880508.77 | 880508.77 | 880508.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DPOPM/FAISMUN/AD/004/2025, contratista:GRUPO PROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN, monto:880508.77, importe_modificado:880508.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:373.7}} | {2575604/proyecto_INICIO, 2575604/proyecto_FIN, 2575604/proyecto_PROCESO, 2575604/proyecto_INICIO, 2575604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575605 | Proyecto de inversión | 379730.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379730.54, modificado:379730.54}} | Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Sin Nombre, en la localidad de Los Cejas, en el municipio de Villamar, Michoacán. - 58031 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villamar | 58031 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268.19, meta_modificada:268.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:47, direccion:Calle Sin Nombre 59570 LOS CEJA, VILLAMAR La calle se encuentra a 50 m aproximadamente del camino municipal que llega a la localidad del Fresno., lon:-102.66450537, lat:19.94861543}} | 2025-06-23 | 2025-08-08 | 379730.54 | 379730.54 | 379730.54 | 379730.54 | 379730.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DPOPM/FAISMUN/AD/006/2025, contratista:DAVID RUBIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN, monto:379730.54, importe_modificado:379730.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:268.19}} | {2575605/proyecto_INICIO, 2575605/proyecto_PROCESO, 2575605/proyecto_FIN, 2575605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575606 | Proyecto de inversión | 1634884.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1634884.18, modificado:1634884.18}} | Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico y colector de captación de agua pluvial en la calle Juan Escutia, entre las calles Francisco González y calle Sin Nombre, en la localidad de El Platanal, en el municipio de Villamar, Michoacán. - 59688 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villamar | 59688 | S | 1133 | 1069 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.13, meta_modificada:810.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:28, direccion:Calle Juan Escutia 59553 EL PLATANAL, VILLAMAR ENTRE Calle Torres Y Calle Francisco González Se encuentra aproximadamente a 300 m del campo de futbol de la localidad., lon:-102.58003924, lat:20.06149285}} | 2025-06-30 | 2025-09-12 | 1634884.18 | 1634884.18 | 1634884.18 | 1634884.18 | 1634884.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DPOPM/FAISMUN/IR/003/2025, contratista:GRUPO PROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN, monto:1634884.18, importe_modificado:1634884.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.13}} | {2575606/proyecto_INICIO, 2575606/proyecto_PROCESO, 2575606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250302575610 | Proyecto de inversión | 117308.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:117308.5, modificado:117308.5}} | Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Dámaso Cárdenas, entre las calles Matamoros y la calle Zaragoza, en la localidad de Villamar, en el municipio de Villamar, Michoacán. - 117941 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villamar | 117941 | S | 1548 | 1430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Calle Dámaso Cárdenas Colonia Centro 59550 VILLAMAR, VILLAMAR ENTRE Calle Matamoros Y Calle Ignacio Zaragoza Calle Eligio Villamar Se encuentra sobre la calle a un lado del campo de futbol de Villamar., lon:-102.59405863, lat:20.02360821}} | 2025-09-05 | 2025-09-16 | 117308.5 | 117308.5 | 117308.5 | 117308.5 | 117308.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DPOPM/FAISMUN/AD/009/2025, contratista:DAVID RUBIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN, monto:117308.5, importe_modificado:117308.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {2575610/proyecto_INICIO, 2575610/proyecto_PROCESO, 2575610/proyecto_FIN, 2575610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402609357 | Proyecto de inversión | 462067.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:462067.74, modificado:462067.74}} | Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Reforma, entre las calles Revolución y la calle Niños Héroes, en la localidad de San Antonio Guaracha, en el municipio de Villamar, Michoacán. - 124985 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villamar | 124985 | S | 642 | 645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:34, direccion:Calle Reforma Colonia Centro 59573 SAN ANTONIO GUARACHA, VILLAMAR ENTRE Calle 1o de mayo Y Calle 18 de marzo Calle Niños Héroes El tramo a rehabilitar pasa por un costado de la plaza principal de la localidad., lon:-102.55746547, lat:19.94713563}} | 2025-07-26 | 2025-09-04 | 462067.74 | 462067.74 | 462067.74 | 462067.74 | 462067.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DPOPM/FAISMUN/AD/008/2025, contratista:DAVID RUBIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN, monto:462067.74, importe_modificado:462067.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2609357/proyecto_INICIO, 2609357/proyecto_PROCESO, 2609357/proyecto_FIN, 2609357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402609358 | Proyecto de inversión | 1299219.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299219.74, modificado:1299219.74}} | Equipamiento de pozo profundo de agua entubada en la localidad de La Presa Nueva, en el municipio de Villamar, Michoacán. - 125240 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villamar | 125240 | S | 166 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:29, direccion:Camino Carretera Emiliano Zapata - Cotija - La Presa Nueva 0 973 59573 LA PRESA NUEVA, VILLAMAR La perforación donde se desarrollara el equipamiento se encuentra ingresando a la población de La Presa Nueva., lon:-102.58604173, lat:19.9598299}} | 2025-11-11 | 2026-01-20 | 1299219.74 | 1299219.74 | 1299219.74 | 1299219.74 | 1299219.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DPOPM/FAISMUN/IR/004/2025, contratista:SOLUCIONES ECOLÓGICAS EN ENERGÍA Y AGUA, convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN, monto:1299219.74, importe_modificado:1299219.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2609358/proyecto_PROCESO, 2609358/proyecto_INICIO, 2609358/proyecto_PROCESO, 2609358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 1 | MIC250402609360 | Proyecto de inversión | 1723642.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1723642.83, modificado:1723642.83}} | Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico, en la calle Cristóbal Colón, entre las calles Hidalgo y Revolución, en la localidad de Villamar, en el municipio de Villamar, Michoacán. - 118419 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villamar | 118419 | S | 1548 | 1430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1105.24, meta_modificada:1105.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Calle Cristóbal Colón Colonia Centro 59550 VILLAMAR, VILLAMAR ENTRE Calle Revolución Y Calle Hidalgo Calle Allende La calle se encuentra a 180 m del nuevo edificio de seguridad publica y protección civil municipal y a 50 m del gim, lon:-102.59982841, lat:20.01935442}} | 2025-11-03 | 2026-02-02 | 1723642.83 | 1723642.83 | 1723642.83 | 1723642.83 | 1723642.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DPOPM/FAISMUN/IR/005/2025, contratista:DAVID RUBIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN, monto:1723642.83, importe_modificado:1723642.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1105.24}} | {2609360/proyecto_INICIO, 2609360/proyecto_PROCESO, 2609360/proyecto_INICIO, 2609360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones