## Reporte final
Sistema de Recursos Federales Transferidos
1. Título del conjunto: |  |  |  | Destino del Gasto Entidades Federativas.
2. Contexto: |  |  |  | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios. | [29 empty] | Periodo: SegundoTrimestre 2026
3. Metodología: |  |  |  | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
D E T A L L E D E L P R O Y E C T O | [6 empty] | D E T A L L E D E L P R O Y E C T O | [7 empty] | D E T A L L E D E L P R O Y E C T O | [9 empty] | AVANCE FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES
CICLO | TRI MESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION
2026 | 2 | MIC260202637882 | Acción | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40000.0, modificado:40000.0}} | Estudios de mecánicas de suelos para el diseño de pavimentos - 8100 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Villamar | 8100-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.595779, lat:20.020856}} | 2026-05-25 | 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}} | {2637882/proyecto_INICIO, 2637882/proyecto_PROCESO, 2637882/proyecto_INICIO, 2637882/proyecto_PROCESO, 2637882/proyecto_FIN, 2637882/proyecto_PROCESO, 2637882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | MIC260202637879 | Proyecto de inversión | 2936074.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2936074.6, modificado:2936074.6}} | Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Dámaso Cárdenas segunda etapa, entre las calles Filiberto Ruiz y la calle El Estudiante, en la localidad de Villamar, en el municipio de Villamar, Michoacán de Ocampo - 171233 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villamar | 171233 | S | 1548 | 1430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1893.39, meta_modificada:1893.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Calle Dámaso Cárdenas Colonia Centro 59550 VILLAMAR, VILLAMAR ENTRE Calle El Estudiante Y Calle Filiberto Ruiz Calle Felicitas del Rio La obra se encuentra aproximadamente a 150 m del campo de futbol de Villamar, lon:-102.59681246, lat:20.02274942}} | 2026-06-22 | 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2637879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | MIC260202637876 | Proyecto de inversión | 937302.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:937302.27, modificado:937302.27}} | Rehabilitación de red de agua entubada en la calle Eligio Villamar, entre las calles Vicente Guerrero y Callejón de las Lajas, en la localidad de Villamar, Municipio de Villamar, Michoacán de Ocampo - 167539 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villamar | 167539 | S | 1548 | 1430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Calle Eligio Villamar Colonia El Hulerio 59550 VILLAMAR, VILLAMAR ENTRE Calle Vicente Guerrero Y Callejón Las Lajas Calle Dámaso Cárdenas La obra se encuentra a la salida de Villamar hacia la comunidad de El Salitre, lon:-102.58850804, lat:20.02493444}} | 2026-07-13 | 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2637876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | MIC260202637877 | Proyecto de inversión | 1478080.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1478080.04, modificado:1478080.04}} | Construcción de pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Sin Nombre, en la localidad de Las Estacas, municipio de Villamar, Michoacán de Ocampo - 169264 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villamar | 169264 | S | 243 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:805.98, meta_modificada:805.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:13, direccion:Calle Sin nombre Colonia Centro 59574 LAS ESTACAS, VILLAMAR ENTRE Calle Sin nombre Y Calle José María Morelos Calle 5 de mayo La obra se localiza a 175 m aproximadamente de la Capilla de San Isidro de esta localidad, lon:-102.53530155, lat:19.90992064}} | 2026-07-06 | 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2637877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | MIC260202637881 | Acción | 105096 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105096.0, modificado:105096.0}} | Levantamientos topográficos para obras - 7852 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Villamar | 7852-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.595779, lat:20.020856}} | 2026-05-04 | 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:6.0}} | {2637881/proyecto_INICIO, 2637881/proyecto_PROCESO, 2637881/proyecto_FIN, 2637881/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | MIC260202637878 | Proyecto de inversión | 466224.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:466224.55, modificado:466224.55}} | Construcción de red de drenaje sanitario en la calle Buganvilias, entre las calles Francisco I. Madero y Carretera Federal Morelia-Guadalajara, en la localidad de Emiliano Zapata, en el municipio de Villamar, Michoacán de Ocampo - 170184 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villamar | 170184 | S | 1842 | 1568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:12, direccion:Calle Buganvilias Colonia La Granja 59554 EMILIANO ZAPATA, VILLAMAR ENTRE Eje vial Carretera Federal Morelia-Guadalajara Y Calle Morelos La obra se realizara en una de las últimas calles en dirección de la salida de Emiliano Zapat, lon:-102.61572375, lat:19.98514949}} | 2026-07-27 | 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2637878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | MIC260202637880 | Proyecto de inversión | 442805.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:442805.62, modificado:442805.62}} | Rehabilitación de red de drenaje sanitario y red de agua potable en la calle Cristóbal Colón, entre las calles Rubén Leñero y calle Allende, en la localidad de Villamar, en el municipio de Villamar, Michoacán de Ocampo - 173303 | 16 | Michoacán de Ocampo | 104 | Villamar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villamar | 173303 | S | 1548 | 1430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Calle Cristóbal Colón Colonia Centro 59550 VILLAMAR, VILLAMAR ENTRE Calle Allende Y Calle Rubén Leñero Calle El Estudiante La obra se encuentra aproximadamente a 50 m del gimnasio Titans Sport Center de esta localidad, lon:-102.60007022, lat:20.01910612}} | 2026-01-05 | 2026-01-24 | 442805.62 | 442805.62 | 442805.62 | 442805.62 | 442805.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVM/DPOPM/FAISMUN/AD/001/2026, contratista:DAVID RUBIO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN, monto:442805.62, importe_modificado:442805.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {2637880/proyecto_PROCESO, 2637880/proyecto_FIN, 2637880/proyecto_PROCESO, 2637880/proyecto_FIN, 2637880/proyecto_INICIO, 2637880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones